## Dashboard
لوحة متابعة الالتزام بخارطة ASP.NET Core
تاريخ البداية | 2026-06-17 | الجلسات المكتملة | 0
مدة الخطة بالأيام | 180 | جلسات قيد التنفيذ | 0
الحد الأدنى اليومي | 15 دقيقة | الأيام المتوقفة | 0
الهدف الأسبوعي | 5 جلسات | إجمالي الدقائق | 0
التركيز الحالي | المرحلة 0 ثم المرحلة 1 | متوسط النقاط | 0
القاعدة | لا تعلم بدون تطبيق | Sprints مكتملة | 0
المشروع الرئيسي | SalesInventory.Api أو GameStore.Api | نسبة تقدم الخارطة | 0%
طريقة استخدام الملف
1. قبل النوم اكتب مهمة الغد في Daily_Tracker.
2. نفذ جلسة مركزة واحدة على الأقل؛ الحد الأدنى 15 دقيقة.
3. غيّر الحالة إلى تم/قيد التنفيذ/متوقف/محجوب واكتب خطوة الغد.
4. كل جمعة املأ Weekly_Review وحدّث حالة Sprint_Plan.
5. لا تقفز إلى Docker أو Keycloak أو Azure قبل اكتمال مخرج الأسبوع الحالي.

## Sprint_Plan
الأسبوع | المرحلة | العنوان | هدف الأسبوع | محاور التركيز | المخرج المطلوب | الأولوية | الحالة | ملاحظات
1 | 0 | C# Refresh | بناء هيكل Console App | Classes + Entities + Services | إنشاء Console App مرتب | عالية | لم يبدأ
2 | 1 | ASP.NET Core Essentials | إنشاء API Skeleton + Products/Categories | Minimal API, DTOs, DI, Swagger | CRUD للمنتجات والتصنيفات | عالية | لم يبدأ
3 | 1 | ASP.NET Core Essentials | إضافة Customers/Orders + EF Core | DbContext, Migrations, Seeding | Orders CRUD مع قاعدة بيانات | عالية | لم يبدأ
4 | 2 | Vertical Slice | إعادة هيكلة Features | Feature folders, Handlers, Validators | Products/Orders كسلايس واضحة | عالية | لم يبدأ
5 | 3 | Advanced APIs | إضافة Search/Pagination/Filtering | Query patterns + Response format | API للمنتجات قابل للبحث والتقسيم | عالية | لم يبدأ
6 | 3 | Advanced APIs | Error Handling + Files + Logging | ProblemDetails, Middleware, Uploads | رفع صورة + أخطاء موحدة | عالية | لم يبدأ
7 | 4 | Security | JWT Roles/Policies | JWT, Roles, Claims, Policies | قواعد Admin/Seller/Customer | عالية | لم يبدأ
8 | 4 | Security | Keycloak + Ownership Checks | OAuth/OIDC, Resource Auth | Customer يرى طلباته فقط | عالية | لم يبدأ
9 | 5 | EF Core Production | Indexes, Transactions, Concurrency | Fluent API, Transactions, Projections | لا Entity مباشرة من API | عالية | لم يبدأ
10 | 6 | Docker | Dockerize Full System | Dockerfile, Compose, Env Vars | docker compose up يعمل | عالية | لم يبدأ
11 | 7 | Azure | تحضير النشر السحابي | App Service, DB, Storage, Secrets | API منشور على Staging | متوسطة | لم يبدأ
12 | 7 | Azure | تقوية النشر | Logs, Envs, Key Vault | لا أسرار في المستودع | متوسطة | لم يبدأ
13 | 8 | .NET Aspire | إنشاء AppHost | ServiceDefaults, Health, Dashboard | Dashboard يظهر الخدمات | متوسطة | لم يبدأ
14 | 9 | Payments | Fake Payment Provider | Checkout/Session/Webhook Basics | Order -> Payment Session | عالية | لم يبدأ
15 | 9 | Webhooks + Idempotency | جعل Webhook آمناً | Idempotency Keys, Transactions | Webhook المكرر آمن | عالية | لم يبدأ
16 | 9 | Outbox + Workers | Async Processing | Queue, Worker, Outbox | Payment Notification Worker | عالية | لم يبدأ
17 | 10 | Testing | Integration Tests | WebApplicationFactory/Testcontainers | اختبار Core Endpoints | عالية | لم يبدأ
18 | 10 | Testing | Auth/Webhooks/Workers Tests | Auth Mocks, Worker Behavior | اختبار السيناريوهات الحرجة | عالية | لم يبدأ
19 | 11 | CI/CD | Build/Test Pipeline | GitHub Actions/Azure DevOps | Build + Tests on Push | عالية | لم يبدأ
20 | 12 | Observability | Tracing/Logging/Health | Correlation IDs, Metrics | فهم مسار الفشل | متوسطة | لم يبدأ
21 | 13 | Microservices Optional | تحديد الحدود | Catalog/Basket/Ordering/Payment | وثيقة Boundaries | اختياري | لم يبدأ
22 | 13 | Microservices Optional | فصل Catalog Service | DB per Service, APIs | Catalog Service مستقل | اختياري | لم يبدأ
23 | 13 | Microservices Optional | Messaging + Gateway | YARP, Events, Bus | API Gateway + Events | اختياري | لم يبدأ
24 | 13 | Microservices Optional | تثبيت وتوثيق | Resilience, Eventual Consistency | Architecture Notes منشورة | اختياري | لم يبدأ

## Daily_Tracker
التاريخ | الأسبوع | اليوم | المهمة المخططة | ما تم فعلياً | الدقائق | الحالة | الطاقة | العائق | خطوة الغد | النقاط
46190 | 1 | Wednesday | بناء هيكل Console App |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46191 | 1 | Thursday | بناء هيكل Console App |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46192 | 1 | Friday | بناء هيكل Console App |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46193 | 1 | Saturday | بناء هيكل Console App |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46194 | 1 | Sunday | بناء هيكل Console App |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46195 | 1 | Monday | بناء هيكل Console App |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46196 | 1 | Tuesday | بناء هيكل Console App |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46197 | 2 | Wednesday | إنشاء API Skeleton + Products/Categories |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46198 | 2 | Thursday | إنشاء API Skeleton + Products/Categories |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46199 | 2 | Friday | إنشاء API Skeleton + Products/Categories |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46200 | 2 | Saturday | إنشاء API Skeleton + Products/Categories |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46201 | 2 | Sunday | إنشاء API Skeleton + Products/Categories |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46202 | 2 | Monday | إنشاء API Skeleton + Products/Categories |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46203 | 2 | Tuesday | إنشاء API Skeleton + Products/Categories |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46204 | 3 | Wednesday | إضافة Customers/Orders + EF Core |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46205 | 3 | Thursday | إضافة Customers/Orders + EF Core |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46206 | 3 | Friday | إضافة Customers/Orders + EF Core |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46207 | 3 | Saturday | إضافة Customers/Orders + EF Core |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46208 | 3 | Sunday | إضافة Customers/Orders + EF Core |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46209 | 3 | Monday | إضافة Customers/Orders + EF Core |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46210 | 3 | Tuesday | إضافة Customers/Orders + EF Core |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46211 | 4 | Wednesday | إعادة هيكلة Features |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46212 | 4 | Thursday | إعادة هيكلة Features |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46213 | 4 | Friday | إعادة هيكلة Features |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46214 | 4 | Saturday | إعادة هيكلة Features |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46215 | 4 | Sunday | إعادة هيكلة Features |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46216 | 4 | Monday | إعادة هيكلة Features |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46217 | 4 | Tuesday | إعادة هيكلة Features |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46218 | 5 | Wednesday | إضافة Search/Pagination/Filtering |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46219 | 5 | Thursday | إضافة Search/Pagination/Filtering |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46220 | 5 | Friday | إضافة Search/Pagination/Filtering |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46221 | 5 | Saturday | إضافة Search/Pagination/Filtering |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46222 | 5 | Sunday | إضافة Search/Pagination/Filtering |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46223 | 5 | Monday | إضافة Search/Pagination/Filtering |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46224 | 5 | Tuesday | إضافة Search/Pagination/Filtering |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46225 | 6 | Wednesday | Error Handling + Files + Logging |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46226 | 6 | Thursday | Error Handling + Files + Logging |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46227 | 6 | Friday | Error Handling + Files + Logging |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46228 | 6 | Saturday | Error Handling + Files + Logging |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46229 | 6 | Sunday | Error Handling + Files + Logging |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46230 | 6 | Monday | Error Handling + Files + Logging |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46231 | 6 | Tuesday | Error Handling + Files + Logging |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46232 | 7 | Wednesday | JWT Roles/Policies |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46233 | 7 | Thursday | JWT Roles/Policies |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46234 | 7 | Friday | JWT Roles/Policies |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46235 | 7 | Saturday | JWT Roles/Policies |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46236 | 7 | Sunday | JWT Roles/Policies |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46237 | 7 | Monday | JWT Roles/Policies |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46238 | 7 | Tuesday | JWT Roles/Policies |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46239 | 8 | Wednesday | Keycloak + Ownership Checks |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46240 | 8 | Thursday | Keycloak + Ownership Checks |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46241 | 8 | Friday | Keycloak + Ownership Checks |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46242 | 8 | Saturday | Keycloak + Ownership Checks |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46243 | 8 | Sunday | Keycloak + Ownership Checks |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46244 | 8 | Monday | Keycloak + Ownership Checks |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46245 | 8 | Tuesday | Keycloak + Ownership Checks |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46246 | 9 | Wednesday | Indexes, Transactions, Concurrency |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46247 | 9 | Thursday | Indexes, Transactions, Concurrency |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46248 | 9 | Friday | Indexes, Transactions, Concurrency |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46249 | 9 | Saturday | Indexes, Transactions, Concurrency |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46250 | 9 | Sunday | Indexes, Transactions, Concurrency |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46251 | 9 | Monday | Indexes, Transactions, Concurrency |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46252 | 9 | Tuesday | Indexes, Transactions, Concurrency |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46253 | 10 | Wednesday | Dockerize Full System |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46254 | 10 | Thursday | Dockerize Full System |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46255 | 10 | Friday | Dockerize Full System |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46256 | 10 | Saturday | Dockerize Full System |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46257 | 10 | Sunday | Dockerize Full System |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46258 | 10 | Monday | Dockerize Full System |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46259 | 10 | Tuesday | Dockerize Full System |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46260 | 11 | Wednesday | تحضير النشر السحابي |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46261 | 11 | Thursday | تحضير النشر السحابي |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46262 | 11 | Friday | تحضير النشر السحابي |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46263 | 11 | Saturday | تحضير النشر السحابي |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46264 | 11 | Sunday | تحضير النشر السحابي |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46265 | 11 | Monday | تحضير النشر السحابي |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46266 | 11 | Tuesday | تحضير النشر السحابي |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46267 | 12 | Wednesday | تقوية النشر |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46268 | 12 | Thursday | تقوية النشر |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46269 | 12 | Friday | تقوية النشر |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46270 | 12 | Saturday | تقوية النشر |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46271 | 12 | Sunday | تقوية النشر |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46272 | 12 | Monday | تقوية النشر |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46273 | 12 | Tuesday | تقوية النشر |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46274 | 13 | Wednesday | إنشاء AppHost |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46275 | 13 | Thursday | إنشاء AppHost |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46276 | 13 | Friday | إنشاء AppHost |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46277 | 13 | Saturday | إنشاء AppHost |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46278 | 13 | Sunday | إنشاء AppHost |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46279 | 13 | Monday | إنشاء AppHost |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46280 | 13 | Tuesday | إنشاء AppHost |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46281 | 14 | Wednesday | Fake Payment Provider |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46282 | 14 | Thursday | Fake Payment Provider |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46283 | 14 | Friday | Fake Payment Provider |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46284 | 14 | Saturday | Fake Payment Provider |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46285 | 14 | Sunday | Fake Payment Provider |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46286 | 14 | Monday | Fake Payment Provider |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46287 | 14 | Tuesday | Fake Payment Provider |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46288 | 15 | Wednesday | جعل Webhook آمناً |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46289 | 15 | Thursday | جعل Webhook آمناً |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46290 | 15 | Friday | جعل Webhook آمناً |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46291 | 15 | Saturday | جعل Webhook آمناً |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46292 | 15 | Sunday | جعل Webhook آمناً |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46293 | 15 | Monday | جعل Webhook آمناً |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46294 | 15 | Tuesday | جعل Webhook آمناً |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46295 | 16 | Wednesday | Async Processing |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46296 | 16 | Thursday | Async Processing |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46297 | 16 | Friday | Async Processing |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46298 | 16 | Saturday | Async Processing |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46299 | 16 | Sunday | Async Processing |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46300 | 16 | Monday | Async Processing |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46301 | 16 | Tuesday | Async Processing |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46302 | 17 | Wednesday | Integration Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46303 | 17 | Thursday | Integration Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46304 | 17 | Friday | Integration Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46305 | 17 | Saturday | Integration Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46306 | 17 | Sunday | Integration Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46307 | 17 | Monday | Integration Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46308 | 17 | Tuesday | Integration Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46309 | 18 | Wednesday | Auth/Webhooks/Workers Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46310 | 18 | Thursday | Auth/Webhooks/Workers Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46311 | 18 | Friday | Auth/Webhooks/Workers Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46312 | 18 | Saturday | Auth/Webhooks/Workers Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46313 | 18 | Sunday | Auth/Webhooks/Workers Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46314 | 18 | Monday | Auth/Webhooks/Workers Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46315 | 18 | Tuesday | Auth/Webhooks/Workers Tests |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46316 | 19 | Wednesday | Build/Test Pipeline |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46317 | 19 | Thursday | Build/Test Pipeline |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46318 | 19 | Friday | Build/Test Pipeline |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46319 | 19 | Saturday | Build/Test Pipeline |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46320 | 19 | Sunday | Build/Test Pipeline |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46321 | 19 | Monday | Build/Test Pipeline |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46322 | 19 | Tuesday | Build/Test Pipeline |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46323 | 20 | Wednesday | Tracing/Logging/Health |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46324 | 20 | Thursday | Tracing/Logging/Health |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46325 | 20 | Friday | Tracing/Logging/Health |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46326 | 20 | Saturday | Tracing/Logging/Health |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46327 | 20 | Sunday | Tracing/Logging/Health |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46328 | 20 | Monday | Tracing/Logging/Health |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46329 | 20 | Tuesday | Tracing/Logging/Health |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46330 | 21 | Wednesday | تحديد الحدود |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46331 | 21 | Thursday | تحديد الحدود |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46332 | 21 | Friday | تحديد الحدود |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46333 | 21 | Saturday | تحديد الحدود |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46334 | 21 | Sunday | تحديد الحدود |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46335 | 21 | Monday | تحديد الحدود |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46336 | 21 | Tuesday | تحديد الحدود |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46337 | 22 | Wednesday | فصل Catalog Service |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46338 | 22 | Thursday | فصل Catalog Service |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46339 | 22 | Friday | فصل Catalog Service |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46340 | 22 | Saturday | فصل Catalog Service |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46341 | 22 | Sunday | فصل Catalog Service |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46342 | 22 | Monday | فصل Catalog Service |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46343 | 22 | Tuesday | فصل Catalog Service |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46344 | 23 | Wednesday | Messaging + Gateway |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46345 | 23 | Thursday | Messaging + Gateway |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46346 | 23 | Friday | Messaging + Gateway |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46347 | 23 | Saturday | Messaging + Gateway |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46348 | 23 | Sunday | Messaging + Gateway |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46349 | 23 | Monday | Messaging + Gateway |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46350 | 23 | Tuesday | Messaging + Gateway |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46351 | 24 | Wednesday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46352 | 24 | Thursday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46353 | 24 | Friday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46354 | 24 | Saturday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46355 | 24 | Sunday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46356 | 24 | Monday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46357 | 24 | Tuesday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46358 | 25 | Wednesday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46359 | 25 | Thursday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46360 | 25 | Friday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46361 | 25 | Saturday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46362 | 25 | Sunday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46363 | 25 | Monday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46364 | 25 | Tuesday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46365 | 26 | Wednesday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46366 | 26 | Thursday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46367 | 26 | Friday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46368 | 26 | Saturday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0
46369 | 26 | Sunday | تثبيت وتوثيق |  | 0 | لم يبدأ |  |  |  | 0

## Roadmap_Backlog
المرحلة | العنوان | المدة | المخرج العملي | ماذا أتعلم؟ | معيار الإكمال
0 | C# + OOP + SOLID Refresh | 1-2 أسبوع | Console App لإدارة المنتجات والطلبات | Classes, Interfaces, Records, LINQ, async/await, Generics, SOLID, DTOs, Validation | لا تنتقل إلى ASP.NET Core قبل أن يكون تطبيق Console مرتباً ومفصول المسؤوليات
1 | ASP.NET Core Essentials | أسبوعان | API باسم SalesInventory.Api أو GameStore.Api | Project Structure, Minimal APIs/Controllers, Routing, Status Codes, DTOs, DI, EF Core, Migrations, Configuration, Seeding, Swagger | GET/POST/PUT/DELETE + DTOs + Validation + Migrations + Swagger + Git commits
2 | Vertical Slice Architecture | أسبوع | إعادة تنظيم CRUD إلى Features/Slices | Feature-based folders, CQRS basics, Handlers, Validators, Requests/Responses | إضافة Feature جديدة لا تتطلب لمس أماكن كثيرة بلا سبب
3 | ASP.NET Core Advanced | أسبوعان | API بسلوك قريب من Production | CancellationToken, Logging, Middleware, ProblemDetails, Pagination, Filtering, Sorting, File Upload | أخطاء موحدة، لا Stack Trace للمستخدم، Endpoints قابلة للبحث والتقسيم
4 | Security: JWT + Keycloak + OAuth/OIDC | أسبوعان | تأمين API بالأدوار والسياسات | Authentication vs Authorization, JWT, Claims, Roles, Policies, Ownership Checks, Keycloak | Customer لا يرى طلبات غيره، والمدير يستطيع إدارة الكل
5 | EF Core Production Practices | 1-2 أسبوع | قاعدة بيانات مناسبة لنظام حقيقي | Fluent API, Indexes, Relationships, Transactions, Optimistic Concurrency, Projections, AsNoTracking | لا Endpoint يرجع Entity مباشرة، ولا Business Logic داخل DbContext
6 | Docker | أسبوع | تشغيل النظام كاملاً بـ docker compose up | Dockerfile, Multi-stage builds, Compose, Env Vars, Volumes, Networking, PostgreSQL, Redis optional, Health checks | أي شخص يستطيع تشغيل النظام بدون إعدادات يدوية معقدة
7 | Cloud & Azure | أسبوعان | API + DB + Storage منشورة | Resource Groups, App Service, PostgreSQL, Storage, Key Vault, Managed Identity, Logs, Environments | لا Secrets في GitHub، والنظام يعمل خارج جهازك المحلي
8 | .NET Aspire | أسبوع | Solution فيها Aspire Dashboard | AppHost, ServiceDefaults, Orchestration, Health Checks, Logs, Traces, Metrics | Dashboard يعرض الخدمات والاعتمادات والحالة
9 | Payments, Webhooks, Idempotency, Outbox | 2-3 أسابيع | Payment Flow مع Worker وQueue | Fake Payment Provider, Webhooks, Transactions, Idempotency, Queues, Outbox, Worker, DLQ | تكرار Webhook لا يكرر الدفع أو الطلب
10 | Testing | أسبوعان | اختبارات تلقائية للميزات الحرجة | Unit Tests, Integration Tests, WebApplicationFactory, Testcontainers, Mocking, Auth Tests, Worker Tests | الميزة المهمة لها اختبار، وليس الاعتماد على Postman فقط
11 | CI/CD | أسبوع | Pipeline للبناء والاختبار والنشر | Git Branching, PRs, GitHub Actions/Azure DevOps, Docker Image, Deploy, Secrets | أي Push إلى main يشغل Build + Tests على الأقل
12 | Observability | أسبوع | جاهزية لفهم مشاكل Production | Structured Logging, Correlation IDs, Tracing, Metrics, Health Checks, Slow Query Diagnosis | يمكن معرفة المستخدم والطلب ومكان الفشل والمدة
13 | Microservices optional | 3-4 أسابيع | الفصل بعد نضج Modular Monolith | Service Boundaries, DB per Service, API Gateway, Sync/Async Communication, Events, Saga, Eventual Consistency | كل Service تملك قاعدة بياناتها ولا تدخل على قاعدة غيرها مباشرة

## Weekly_Review
الأسبوع | المخرج المخطط | المخرج الفعلي | جلسات مكتملة | إجمالي الدقائق | العائق الرئيسي | تصحيح الأسبوع القادم | نتيجة المراجعة
1 | إنشاء Console App مرتب |  | 0 | 0
2 | CRUD للمنتجات والتصنيفات |  | 0 | 0
3 | Orders CRUD مع قاعدة بيانات |  | 0 | 0
4 | Products/Orders كسلايس واضحة |  | 0 | 0
5 | API للمنتجات قابل للبحث والتقسيم |  | 0 | 0
6 | رفع صورة + أخطاء موحدة |  | 0 | 0
7 | قواعد Admin/Seller/Customer |  | 0 | 0
8 | Customer يرى طلباته فقط |  | 0 | 0
9 | لا Entity مباشرة من API |  | 0 | 0
10 | docker compose up يعمل |  | 0 | 0
11 | API منشور على Staging |  | 0 | 0
12 | لا أسرار في المستودع |  | 0 | 0
13 | Dashboard يظهر الخدمات |  | 0 | 0
14 | Order -> Payment Session |  | 0 | 0
15 | Webhook المكرر آمن |  | 0 | 0
16 | Payment Notification Worker |  | 0 | 0
17 | اختبار Core Endpoints |  | 0 | 0
18 | اختبار السيناريوهات الحرجة |  | 0 | 0
19 | Build + Tests on Push |  | 0 | 0
20 | فهم مسار الفشل |  | 0 | 0
21 | وثيقة Boundaries |  | 0 | 0
22 | Catalog Service مستقل |  | 0 | 0
23 | API Gateway + Events |  | 0 | 0
24 | Architecture Notes منشورة |  | 0 | 0

## Lists
الحالة | الأولوية | الطاقة | نتيجة المراجعة
لم يبدأ | عالية | عالية | ممتاز
قيد التنفيذ | متوسطة | متوسطة | جيد
تم | منخفضة | منخفضة | يحتاج تعديل
متوقف | اختياري | منخفضة جداً | إعادة ضبط
محجوب